## PPM V2
PLAN DE PASSATION DE MARCHÉS - VERSION SIMPLIFIÉE
Pays / Organe d'Exécution : |  | Maroc/Office National de l'Electricté et de l'Eau Potable (ONEE)
Nom du Projet/Programme : |  | Projet de Digitalisation, de Renforcement de la Production et d’Amélioration de la Performance de l’eau potable (PDRAP)
Numéro du Prêt / Don :
| Actualisé le | 2026-06-16
PLAN DE PASSATION DE MARCHÉS - VERSION SIMPLIFIÉE
Système de passation de marchés | Numéro du Package | Description du Package | Catégorie ̃ | Coût Estimatif (en MAD)** | Coût Estimatif (UC)** | Mode de Passation de Marchés | Contrôle et Audit - Examen de la Banque (Préalable /à Postériori)*** | Date de publication de l'AAO | Date de clôture/Date d'ouverture des offres ou propositions | Date d'attribution du contrat | Numéro du contrat | Montant du contrat (insérer la monnaie) *+ | Date d'achèvement du contrat | Commentaires pour l'exécution du contrat
Composante A "Digitalisation"
SPM | B1 | Mise en place d'une plateforme digitale d’accès unifié aux données de télégestion | Biens | 30 | 2.2774 | AOO | Audit | 2026-04-23 | 2026-05-23 | 2026-08-21 |  |  | 2028-03-13
Mise en œuvre d'une solution digitale pour la relève automatique des compteurs de gestion au niveau des adducteurs (DR9, DR6 et DR5)
SPM | B2 | Lot 1 (DR5) | Biens | 11 | 0.83503 | AOO | Audit | 2025-07-28 | 2025-08-27 | 2025-11-25 |  |  | 2026-10-21
SPM | B3 | Lo2 (DR6) | Biens | 11 | 0.83503 | AOO | Audit | 2025-07-28 | 2025-08-27 | 2025-10-26 |  |  | 2026-09-21
SPM | B4 | Lo3 (DR9) | Biens | 10 | 0.75912 | AOO | Audit | 2025-07-28 | 2025-08-27 | 2025-11-25 |  |  | 2026-10-21
SPM | B5 | Digitalisation du monitoring des performances des groupes de pompage à travers le suivi intelligent des niveaux piézométrique des forages et puits | Biens | 3 | 0.22774 | AOO | Audit | 2025-12-28 | 2026-01-27 | 2026-04-27 |  |  | 2027-05-22
Digitalisation des outils de recherche de fuites par déploiement des nouvelles techniques de recherche de fuites sur les systèmes adducteurs
SPM-DR5 | B6 | Lot 1: Système adducteur BAB LOUTA | Biens | 15 | 1.1387 | AOO | Audit | 2025-12-28 | 2026-01-27 | 2026-04-27 |  |  | 2027-03-23
SPM-DR5 | B7 | Lot 2: Système adducteur Aknoul Asfalou | Biens | 11 | 0.83503 | AOO | Audit | 2026-04-03 | 2026-05-03 | 2026-08-01 |  |  | 2027-06-27
SPM -DR9 | B8 | Lot 3: Systèmes adducteurs du centre de production Tamouda-Raouz-O Martil | Biens | 12 | 0.91094 | AOO | Audit | 2025-12-28 | 2026-01-27 | 2026-04-27 |  |  | 2027-03-23
SPM -DR9 | B9 | Lot 4: Systèmes adducteurs des centres de production El Hoceima et Ajdir-BNI GMIL | Biens | 11 | 0.83503 | AOO | Audit | 2026-07-03 | 2026-08-02 | 2026-10-31 |  |  | 2027-09-26
SPM -DR9 | B10 | Lot 5: Systèmes adducteurs du centre de production TARGUIST | Biens | 11 | 0.83503 | AOO | Audit | 2026-07-03 | 2026-08-02 | 2026-10-31 |  |  | 2027-09-26
SPM | B11 | Déploiement des nouvelles technologies au niveau des adductions pour le monitoring des adductions | Biens | 30 | 2.2774 | AOO | Audit | 2026-03-28 | 2026-04-27 | 2026-07-26 |  |  | 2027-06-21
SPM | B12 | Refonte de l’Observatoire de l’eau potable | Biens | 8 | 0.60729 | AOO | Audit | 2025-07-30 | 2025-08-29 | 2025-11-27 |  |  | 2027-06-20
SPM | B13 | Montée en puissance du SIG et intégration dans le paysage applicatif de l’ONEE BO | Biens | 12 | 0.91094 | AOO | Audit | 2026-09-04 | 2026-10-04 | 2027-01-02 |  |  | 2029-01-21
SPM | B14 | Mise en place d'une solution digitale pour la programmation et suivi des investissements des projets | Biens | 5 | 0.37956 | AOO | Audit | 2026-09-04 | 2026-10-04 | 2027-01-02 |  |  | 2028-07-25
SPM | B15 | Implémentation d'une solution digitale pour l'analyse financière des projets d'AEP | Biens | 4 | 0.30365 | AOO | Audit | 2025-10-30 | 2025-11-29 | 2026-02-27 |  |  | 2027-03-24
SPM | B16 | Mise en place d'un système d'information géographique de gestion du patrimoine foncier | Biens | 6 | 0.45547 | AOO | Audit | 2025-09-30 | 2025-10-30 | 2026-01-28 |  |  | 2027-08-21
SPM | B17 | Mise en place d'un SI pour la GPEC, MPO et la formation | Biens | 4 | 0.30365 | AOO | Audit | 2026-07-08 | 2026-08-07 | 2026-11-05 |  |  | 2028-05-28
SPM | B18 | Mise à niveau de l’infrastructure serveurs et stockage | Biens | 15 | 1.1387 | AOO | Audit | 2026-01-08 | 2026-02-07 | 2026-05-08 |  |  | 2027-11-29
SPM | B19 | Acquisition de l’infrastructure utilisateurs en support aux projets de digitalisation | Biens | 13 | 0.98685 | AOO | Audit | 2025-09-30 | 2025-10-30 | 2026-01-28 |  |  | 2026-10-25
SPM | B20 | Acquisition d'équipements et solutions réseaux | Biens | 7 | 0.53138 | AOO | Audit | 2025-09-30 | 2025-10-30 | 2026-01-28 |  |  | 2026-11-24
Acquisition d'équipements et solutions de sécurité
SPM | B21 | Lot 1: Acquisition de solutions de sécurité informatique | Biens | 3 | 0.22774 | AOO | Audit | 2025-09-30 | 2025-10-30 | 2026-01-28 |  |  | 2026-08-26
SPM | B21.1 | Lot 2: Mise en place d'une solution de supervision (SIEM) pour la sécurité SI | Biens | 10 | 0.75912 | AOO | Audit | 2025-06-30 | 2025-07-30 | 2025-10-28 |  |  | 2026-11-22
SPM | B21.2 | Lot 3: Mise en place d'un système de protection et de l'anonymisation des données | Biens | 2 | 0.15182 | AOO | Audit | 2025-09-30 | 2025-10-30 | 2026-01-28 |  |  | 2026-08-26
SPM | B22 | Mise en œuvre d’une solution digitalisée pour la fonction d’audit interne à L’ONEE-BO | Biens | 1.4 | 0.10628 | AOO | Audit | 2025-10-30 | 2025-11-29 | 2026-02-27 |  |  | 2026-09-25
SPM | B23 | Mise en place d'une solution digitale pour l'audit continu | Biens | 0.7 | 0.053138 | AOO | Audit | 2026-07-20 | 2026-08-19 | 2026-11-17 |  |  | 2027-04-16
Soustotal composante A |  |  |  | 246.1 | 18.6819 | [6 empty] | 0
Composante B'' Projets de renforcement de production
AEP d'Asfalou
SPM | B24 | Lot 1 : Extension ST | Biens | 27.5 | 2.0876 | AOO | Audit | 2025-09-11 | 2025-10-11 | 2026-01-09 |  |  | 2027-10-06
SPM | T1 | Lot n°2 : Ligne électrique | Travaux | 2.5 | 0.18978 | AOO | Audit | 2025-10-20 | 2025-11-19 | 2026-02-17 |  |  | 2026-11-14
AEP de Bouhouda
SPM | B25 | Lot1 : Extension ST | Biens | 48.3 | 3.6665 | AOO |  | 2025-10-08 | 2025-11-07 | 2026-02-05 |  |  | 2027-11-02
SPM | T2 | Lot 2: Ligne éléctrique | Travaux | 1.7 | 0.12905 | AOO |  | 2025-11-20 | 2025-12-20 | 2026-03-20 |  |  | 2026-12-15
Renforcement d’AEP du Système d’Agourai à partir de Boufekrane
SPM | T3 | Lot 1 : Conduite | Travaux | 37 | 2.8087 | AOO | Audit | 2024-10-28 | 2024-11-26 | 2025-02-13 | 113/DR5/2025 | 24.2311 | 2025-03-18 | 2026-05-30
SPM | T4 | Lot 2: Génie Civil | Travaux | 7 | 0.53138 | AOO | Audit | 2024-11-08 | 2024-12-03 | 2025-02-11 | 111/DR5/2025 | 5.3816 | 2025-03-14 | 2026-03-30
SPM | B26 | Lot 3: Equipement | Biens | 2 | 0.15182 | AOO |  | 2025-09-06 | 2025-10-06 | 2026-01-04 |  |  | 2026-11-30
SPM | T5 | Lot 4: Ligne éléctrique | Travaux | 2 | 0.15182 | AOO | Audit | 2025-06-27 | 2025-07-27 | 2025-10-25 |  |  | 2026-07-22
|  | Sous total composante B |  | 128 | 9.7167 | [6 empty] | 29.6127
Composante C "Amélioration des performances techniques""
Acquisition des compteurs gros calibre
SPM | B27 | Lot 1 : Acquisition de compteurs gros calibre | Biens | 10 | 0.75912 | AOO | Audit | 2025-09-07 | 2025-10-07 | 2026-01-05 |  |  | 2026-12-01
SPM | B28 | Lot 2 : Acquisition de compteurs gros calibre | Biens | 10 | 0.75912 | AOO | Audit | 2026-09-07 | 2026-10-07 | 2027-01-05 |  |  | 2027-12-01
SPM | B29 | Acquisition des compteurs Ultrason | Biens | 2 | 0.15182 | AOO | Audit | 2026-01-07 | 2026-02-06 | 2026-05-07 |  |  | 2027-04-02
Acquisition des groupes de pompage et groupes electrogènes
SPM | B30 | Lot 1 : Acquisition des groupes de pompage et groupes électrogènes | Biens | 30 | 2.2774 | AOO | Audit | 2025-12-03 | 2026-01-02 | 2026-04-02 |  |  | 2027-02-26
SPM | B31 | Lot 2 : Acquisition des groupes de pompage et groupes électrogènes | Biens | 25 | 1.8978 | AOO | Audit | 2026-12-09 | 2027-01-08 | 2027-04-08 |  |  | 2028-03-03
SPM | B32 | Acquisition d'un banc d'étalonnage des compteurs gros calibre | Biens | 10 | 0.75912 | AOO | Audit | 2025-09-16 | 2025-10-16 | 2026-01-14 |  |  | 2026-12-10
Acquisition des pièces de rechange (tuyaux et pièces spéciales) Bouregreg et Oum Azza
SPM | B33 | Lot 1: Acquisition des pièces de rechange Bouregreg | Biens | 10 | 0.75912 | AOO | Audit | 2025-12-07 | 2026-01-06 | 2026-04-06 |  |  | 2027-03-02
SPM | B34 | Lot 2: Acquisition des pièces de rechange Oum Azza | Biens | 14 | 1.0628 | AOO | Audit | 2025-12-14 | 2026-01-13 | 2026-04-13 |  |  | 2027-03-09
Acquisition et mise en place des compteurs frontaliers (DR3-DR5-DR4-DR9)
Acquisition et mise en place des compteurs frontaliers de DR3
SPM | B35 | Lot 1 : Acquisition et mise en place des compteurs frontaliers pour les provinces Béni Mellal Azilal-Fqui Ben Saleh | Biens | 5.8 | 0.44029 | AOO | Audit | 2024-11-29 | 2024-12-26 | 2025-02-13 | 116 DR3/2025 | 4.9214 | 2025-03-17 | 2025-11-24
SPM | B35 | Lot 2 : Acquisition et mise en place des compteurs frontaliers pour les provinces Khouribga Khénifra | Biens | 4.9 | 0.37197 | AOO | Audit | 2024-11-29 | 2024-12-26 | 2025-02-13 | 115 DR3/2025 | 5.3498 | 2025-03-06 | 2025-11-17
Acquisition et mise en place des compteurs frontaliers de DR4
SPM | B36 | Lot 1 : Acquisition et mise en place des compteurs frontaliers pour Province de Kénitra, Sidi Slimane et Sidi Kacem | Biens | 4.5 | 0.3416 | AOO | Audit | 2024-11-14 | 2024-12-17 | 2025-02-25 | 185/DR4/2025 | 4.9845 | 2025-03-12 | 2026-01-06
SPM | B36 | Lot 2 : Acquisition et mise en place des compteurs frontaliers pour les provinces et préfectures de Khémisset, Skhirate Témara et Salé | Biens | 3 | 0.22774 | AOO | Audit | 2024-11-14 | 2024-12-17 | 2025-02-04 | 85/DR4/2025 | 3.1 | 2025-03-04 | 2025-12-29
Acquisition et mise en place des compteurs frontaliers de DR5
SPM | B37 | Lot 1 : Acquisition et mise en place des compteurs frontaliers pour la provinciale de Taounate | Biens | 4.1 | 0.31124 | AOO | Audit | 2024-10-28 | 2024-11-26 | 2025-02-11 | 107/DR5/2025 | 3.951 | 2025-02-27 | 2026-02-11
SPM | B37 | Lot 2 : Acquisition et mise en place des compteurs frontaliers pour le Secteur de Production Meknès-El Hajeb -Ifrane et la province de Meknès | Biens | 4.9 | 0.37197 | AOO | Audit | 2024-10-28 | 2024-11-26 | 2025-03-04 | 197/DR5/2025 | 4.4815 | 2025-03-18 | 2026-04-30
SPM | B37 | Lot 3 : Acquisition et mise en place des compteurs frontaliers pour la provinciale de Fès | Biens | 3.5 | 0.26569 | AOO | Audit | 2024-11-08 | 2024-12-03 | 2025-02-11 | 110/DR5/2025 | 3.7224 | 2025-02-21 | 2026-04-01
SPM | B37 | Lot 4 : Acquisition et mise en place des compteurs frontaliers pour les provinces de Taza et de Boulemane | Biens | 3.5 | 0.26569 | AOO | Audit | 2024-10-28 | 2024-11-26 | 2025-02-11 | 109/DR5/2025 | 3.2925 | 2025-03-04 | 2025-12-10
Acquisition et mise en place des compteurs frontaliers de DR9
SPM | B38 | Lot1 : Acquisition et mise en place des compteurs frontaliers pour les provinces Larache Tanger Assilah Fahs Anjra et Ouezzane | Biens | 5.8 | 0.44029 | AOO | Audit | 2024-11-15 | 2024-12-18 | 2025-03-05 | 242 DR9/2025 | 5.5675 | 2025-04-02 | 2026-01-27
SPM | B38 | Lot 2 : Acquisition et mise en place des compteurs frontaliers pour les provinces Chefchaouen Tétouan AL Hoceima | Biens | 7.2 | 0.54656 | AOO | Audit | 2024-11-15 | 2024-12-18 | 2025-03-18 | 210 DR9/2025 | 6.404 | 2025-04-02 | 2026-01-27
SPM | B39 | Acquisition et mise en place des compteurs frontaliers DRD | Biens | 16.4 | 1.245 | AOO | AUDIT | 2025-03-18 | 2025-04-16 | 2025-07-15 |  |  | 2025-08-14 | 2026-06-10
SPM | B40 | Acquisition et mise en place des compteurs frontaliers DRG | Biens | 16.4 | 1.245 | AOO | AUDIT | 2025-01-22 | 2025-02-18 | 2025-03-28 | 273 DRG/2025 | 4.8464 | 2025-04-08 | 2026-02-02
SPM | B41 | Renouvellement des compteurs de gestion et facturation relevant de BOUREGREG | Biens | 6 | 0.45547 | AOO | Audit | 2024-11-29 | 2024-12-26 | 2025-01-16 | 56/DRC/2025 | 6.8 | 2025-02-06 | 2025-12-03
SPM | B42 | Installation d'une vanne de régulation sur la conduite de liaison ST Oum Azza et la conduite BR3 au niveau du PK 5.5 | Biens | 4.5 | 0.3416 | AOO | Audit | 2026-01-05 | 2026-03-06 | 2026-06-04 | Opération à relancer |  | 2026-07-04 | 2027-04-30
SPM | T6 | Réhabilitation des GC des ouvrages de traitement de la ST BOUREGREG. (S1, S2 et S3) | Travaux | 10 | 0.75912 | AOO | Audit | 2026-01-22 | 2026-02-21 | 2026-05-22 |  |  | 2028-02-16
SPM | B43 | Renouvellement des équipements hydromécanique des conduites relevant du Transport de BOUREGREG | Biens | 16 | 1.2146 | AOO | Audit | 2025-12-22 | 2026-01-21 | 2026-04-21 |  |  | 2027-05-21
SPM | B44 | Réhabilitation d'équipements hydromécaniques à la station de traitement du Bouregreg. | Biens | 6 | 0.45547 | AOO | Audit | 2025-12-29 | 2026-01-28 | 2026-04-28 |  |  | 2027-05-28
SPM | B45 | Renouvellement de 4 moteurs des groupes de pompage d'eau brute de Bouregerg | Biens | 16 | 1.2146 | AOO | Audit | 2026-03-06 | 2026-04-05 | 2026-07-04 |  |  | 2027-05-30
SPM | T7 | Réhabilitation des tronçons vétustes de l’adduction Fouarat Sud | Travaux | 66.7 | 5.0633 | AOO | Audit | 2026-02-06 | 2026-03-08 | 2026-06-06 |  |  | 2027-07-06
SPM | B46 | Réhabilitation et mise à niveau de la ST BERKANE | Biens | 40 | 3.0365 | AOO | Audit | 2025-12-20 | 2026-01-19 | 2026-04-19 |  |  | 2027-05-19
SPM | T8 | Réhabilitation de l'adduction Jerada | Travaux | 15 | 1.1387 | AOO | Audit | 2025-09-20 | 2025-10-20 | 2026-01-18 |  |  | 2027-02-17
Réhabilitation de l'adduction Oued Rmel
SPM | T9 | Lot 4 : conduites de réhabilitation des tronçons n°5, n°7, n°8 et n°9 en DN 700 d’un linéaire total de 1650 ml | Travaux | 15 | 1.1387 | AOO | Audit | 2024-11-11 | 2024-12-11 | 2025-03-26 | Infrutueux
SPM | T10 | Lot 7: conduites de réhabilitation du tronçon n°10 en DN 600 d’un Linéaire total de 460 ml. | Travaux | 4 | 0.30365 | AOO | Audit | 2025-05-20 | 2025-06-25 | 2025-09-23 |  |  | 2025-10-23 | 2026-10-23
SPM | T11 | Lot 3 : conduites de réhabilitation des tronçons n°3 et n°6 en DN 700 Et DN 800 d’un linéaire total de 1770 ml | Travaux | 14 | 1.0628 | AOO | Audit | 2025-05-20 | 2025-06-25 | 2025-09-23 |  |  | 2025-10-23 | 2026-10-23
SPM | T12 | Lot 1 : conduites de réhabilitation du tronçon n°12 (Ghougine) en DN600 d’un linéaire total de 6860 ml | Travaux | 39.8 | 3.0213 | AOO | Audit | 2025-04-20 | 2025-05-28 | 2025-08-26 |  |  | 2025-09-25 | 2026-09-25
SPM | T13 | Lot 5 : conduites de réhabilitation du tronçon n°1 en DN 800 d’un Linéaire total de 2810 ml | Travaux | 24.7 | 1.875 | AOO | Audit | 2024-11-11 | 2024-12-11 | 2025-03-11 | Jugement final | 22.396 | 2025-04-10 | 2026-04-10
SPM | T14 | Remplacement du tronçon de la nouvelle conduite DN800 au niveau des zones aménagées sur la RN1 à Gzenaya | Travaux | 20 | 1.5182 | AOO | Audit | 2025-05-24 | 2025-06-25 | 2025-09-23 |  |  | 2025-10-23 | 2026-10-23
|  | Sous total composante C |  | 488.7 | 37.0981 | [6 empty] | 79.8171
Composante D "APPUI TECHNIQUE/DIGITALISATION""
SPM | S1 | Etude pour la mise en place d'une plateforme digitale d’accès unifié aux données de télégestion | Services de consultants | 5 | 0.37956 | AOO | Audit | 2025-07-30 | 2025-08-29 | 2025-11-27 |  |  | 2026-12-22
SPM | S2 | Mise en place de l’Agence digitale pour la gestion des relations clients | Services de consultants | 6 | 0.45547 | AOO | Audit | 2025-12-22 | 2026-01-21 | 2026-04-21 |  |  | 2027-11-12
SPM | S3 | Digitalisation du processus de rapprochement bancaire | Services de consultants | 5 | 0.37956 | AOO | Audit | 2026-03-17 | 2026-04-16 | 2026-07-15 |  |  | 2027-02-10
SPM | S4 | Mise en place d’un système digital pour la centralisation des documents divers et données financières (à destination interne\externe) | Services de consultants | 3 | 0.22774 | AOO | Audit | 2026-03-17 | 2026-04-16 | 2026-07-15 |  |  | 2027-08-09
SPM | S5 | Rapprochement PEQ - SAP | Services de consultants | 2 | 0.15182 | AOO | Audit | 2026-03-07 | 2026-04-06 | 2026-07-05 |  |  | 2027-01-31
SPM | S6 | Mise en place d’un système pour la digitalisation du processus de liquidation et de paiement des dépenses toutes natures confondues | Services de consultants | 3 | 0.22774 | AOO | Audit | 2026-03-14 | 2026-04-13 | 2026-07-12 |  |  | 2028-02-02
SPM | S7 | Etude pour mise en place du système de digitalisation du processus de liquidation et de paiement des dépenses toutes natures confondues | Services de consultants | 1 | 0.075912 | AOO | Audit | 2025-12-14 | 2026-01-13 | 2026-04-13 |  |  | 2026-11-09
SPM | S8 | Digitalisation des processus de gestion des référentiels (données de base gérées au niveau du domaine finances) | Services de consultants | 2 | 0.15182 | AOO | Audit | 2026-03-14 | 2026-04-13 | 2026-07-12 |  |  | 2027-02-07
SPM | S9 | Mise en place d’un système digital pour la centralisation des données physiques et financières (à exploitation en interne) | Services de consultants | 2 | 0.15182 | AOO | Audit | 2026-08-21 | 2026-09-20 | 2026-12-19 |  |  | 2027-07-17
SPM | S10 | Mise en place d'un SI de Gestion de la dette | Services de consultants | 3.5 | 0.26569 | AOO | Audit | 2026-01-22 | 2026-02-21 | 2026-05-22 |  |  | 2028-06-10
SPM | S11 | Etude pour la montée en puissance du SIG | Services de consultants | 1 | 0.075912 | AOO | Audit | 2025-07-30 | 2025-08-29 | 2025-11-27 |  |  | 2026-06-25
SPM | S12 | Etude préalable du projet de mise en place d'une solution digitale pour la programmation et suivi des investissements des projets | Services de consultants | 1.2 | 0.091094 | AOO | Audit | 2026-01-18 | 2026-02-17 | 2026-05-18 |  |  | 2026-12-14
SPM | S13 | Digitalisation du système de la gestion des vignettes | Services de consultants | 10.1 | 0.76671 | AOO | Audit | 2025-09-30 | 2025-10-30 | 2026-01-28 |  |  | 2028-02-17
SPM | S14 | Etude de mise en place d'une solution digitale pour l'audit continu | Services de consultants | 0.3 | 0.022774 | AOO | Audit | 2026-01-12 | 2026-02-11 | 2026-05-12 |  |  | 2026-09-09
SPM | S15 | Refonte du site intranet de l’ONEE | Services de consultants | 1.5 | 0.11387 | AOO | Audit | 2025-09-30 | 2025-10-30 | 2026-01-28 |  |  | 2027-02-22
SPM | S16 | Refonte du site Web de l’ONEE | Services de consultants | 1.5 | 0.11387 | AOO | Audit | 2025-09-30 | 2025-10-30 | 2026-01-28 |  |  | 2027-02-22
SPM | S17 | Assistance à la maitrise d’ouvrage pour la mise en œuvre du plan de transformation digitale de l’ONEE-Branche Eau | Services de consultants | 14 | 1.0628 | AOO | Audit | 2024-11-13 | 2024-12-24 | 2025-02-25 | 170/S/DSI/25 | 11.091 | 2025-03-07 | 2030-04-20
SPM | S18 | Appui technique aux composantes B et C du programme BAD16 | Services de consultants | 38 | 2.8846 | AOO | Audit | 2024-11-05 | 2025-01-07 | 2025-04-16 | 315/S/DPA/2025 | 35.813 | 2025-04-28 | 2030-04-02
SPM | S19 | Audit des acquisitions | Services de consultants | 0.3 | 0.022774 | AOO | Audit | 2026-03-06 | 2026-04-05 | 2026-08-03 |  |  | 2026-09-02 | 2026-12-01
SPM | S20 | Audit E&S | Services de consultants | 1.25 | 0.09489 | AOO | Audit | 2026-06-06 | 2026-07-06 | 2026-11-03 |  |  | 2026-12-03 | 2027-02-01
|  | Sous total composante D |  | 101.65 | 7.7164 | [6 empty] | 46.904
|  | Coût Total Travaux |  | 964.45 | 73.2131 | [6 empty] | 156.3338
Formulas:
Date d'achèvement du contrat = [Date d'attribution du contrat]+30+540
Date d'achèvement du contrat = [Date d'attribution du contrat]+30
Commentaires pour l'exécution du contrat = [Date d'achèvement du contrat]+300